## iNSTRUCTIVO
Instrucciones para llenado del Seguimiento del Plan Operativo de su Unidad
Los responsables de las unidades académicas u administrativas (Centro de Costos) deben registrar información cuantitativa del avance de las metas físicas y metas financieras de actividades en la columna SEGUIMIENTO(MESES). Así mismo, describir en forma resumida las evidencias del total de avance de la Meta Física Anual y del avance de la Meta Financiera, y su justificación del porcentaje correspondiente. A continuación, se mostrará los ítems de la tabla del Plan Operativo: 1. COD: Código asignado a la actividad. 2. Actividad Operativa / Inversiones: Es la descripción de dicha actividad. 3. U.M. = Unidad de medida: Es la manera en cómo se medirá dicha actividad. 4. Programación (Meses): Es lo que se espera cumplir en el año actual y se medirá con 12 meses. 5. Total anual: Es la suma total anual de la “Programación (Meses)” de cada actividad operativa, tanto para meta física como para meta financiera. 6. Seguimiento del Plan Operativo(Meses): Son las cantidades que se han conseguido a lo largo de los 12 meses tanto para metas físicas como para metas financieras. 7. Total avance meta física anual /Total Meta Financiera Anual: Es la suma de anual de las metas físicas y de la metas financieras de cada actividad operativa, 8. Semáforo BSC: Es un criterio de colores (verde, amarillo y rojo) para la calificación de cada actividad operativa, tanto para metas físicas como para metas financieras. 9. % Avance Meta Física : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta física anual” y el “Total anual Meta Física” multiplicado por 100. 10. % Avance Meta Financiera : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta financiera anual” y el “Total Meta Financiera Anual” multiplicado por 100. 10. Grado de eficacia: Es la calificación de los resultados obtenidos: - MUY EFICAZ, color VERDE, entre 90 – 100 % de cumplimiento de actividades - MODERADAMENTE EFICAZ (ACEPTABLE), color AMARILLO, entre 60 – 89 % de cumplimiento de actividades - INEEFICAZ, color ROJO, entre 0 – 59 % de cumplimiento de actividades
PLAN OPERATIVO 2023 Y SEGUIMIENTO

## POIADECUADOANEXOB-5000090-UNIVE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 I SEMESTRE
Periodo PEI : | 2023 - 2026
Nivel de Gobierno : | E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : | 10 - EDUCACION
Pliego : | 512 - U.N. DE TRUJILLO
Unidad Ejecutora : | 000090 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |  |  |  | Responsable de Centro de Costo: | [17 empty] | Correo: | [7 empty] | Celular:
Centro de Costo: | 1.09.03 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024
OEI.04 | MODERNIZAR LA GESTIÓN Y GOBERNANZA INSTITUCIONAL | [30 empty] | Semáforo BSC |  | Grado de eficacia
| AEI.04.06 | PLAN DEL SISTEMA DE INFORMACION MONITOREO,SEGUIMIENTO,EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD
|  | COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Meta | PROGRAMACION | [11 empty] | Total Anual | SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO (MESES) | [11 empty] | Total Avance Meta Fisica Anual / Total Meta Financiera Anual |  | % Avance Meta Fisica Anual / % Avance Meta Financiera Anual
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| C0641 | AOI00009000046 | CONTABILIZACIÓN, ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA CONTADURÍA PUBLICA DEL MEF., LA UNT Y OTROS. | 060 : INFORME | Físico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 50 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 35408.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35408.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000047 | CONTABILIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL INGRESOS Y COSTO GASTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LINEAS DE RENTABILIDAD DE LA UNT. | 060 : INFORME | Físico | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 85.4545 | 85.4545 | MODERADAMENTE EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 1331.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
| C0639 | AOI00009000048 | SISTEMATIZACION E INTEGRACION DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL PROGRAMÁTICA A TRAVÉS DEL SIGA Y SIAF-SP | 585 : ACCION DE CONTROL | Físico | 160 | 610 | 850 | 930 | 910 | 820 | 900 | 830 | 900 | 800 | 810 | 980 | 9500 | 93 | 602 | 822 | 813 | 736 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909 | 41.1474 | 41.1474 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 12304.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12304.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
| C0638 | AOI00009000312 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FINANCIADOS POR CANON MINERO, GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS CONVENIOS CON ENTIDADES EXTERNAS Y LA UNT. | 060 : INFORME | Físico | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 60 | 6 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 55 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 5506.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5506.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0180 | GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  |  |  | TOTAL FINANCIERO : | [13 empty] | 54775.94 |  |  |  |  | TOTAL AVANCE META FINANCIERA DEL POI : | [7 empty] | 0
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (GRADO DE EFICACIA)
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (GRADO DE EFICACIA)