## INSTRUCTIVO
Instrucciones para llenado del Seguimiento del Plan Operativo de su Unidad
Los responsables de las unidades académicas u administrativas (Centro de Costos) deben registrar información cuantitativa del avance de las metas físicas y metas financieras de actividades en la columna SEGUIMIENTO(MESES). Así mismo, describir en forma resumida las evidencias del total de avance de la Meta Física Anual y del avance de la Meta Financiera, y su justificación del porcentaje correspondiente. A continuación, se mostrará los ítems de la tabla del Plan Operativo: 1. COD: Código asignado a la actividad. 2. Actividad Operativa / Inversiones: Es la descripción de dicha actividad. 3. U.M. = Unidad de medida: Es la manera en cómo se medirá dicha actividad. 4. Programación (Meses): Es lo que se espera cumplir en el año actual y se medirá con 12 meses. 5. Total anual: Es la suma total anual de la “Programación (Meses)” de cada actividad operativa, tanto para meta física como para meta financiera. 6. Seguimiento del Plan Operativo(Meses): Son las cantidades que se han conseguido a lo largo de los 12 meses tanto para metas físicas como para metas financieras. 7. Total avance meta física anual /Total Meta Financiera Anual: Es la suma de anual de las metas físicas y de la metas financieras de cada actividad operativa, 8. Semáforo BSC: Es un criterio de colores (verde, amarillo y rojo) para la calificación de cada actividad operativa, tanto para metas físicas como para metas financieras. 9. % Avance Meta Física : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta física anual” y el “Total anual Meta Física” multiplicado por 100. 10. % Avance Meta Financiera : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta financiera anual” y el “Total Meta Financiera Anual” multiplicado por 100. 10. Grado de eficacia: Es la calificación de los resultados obtenidos: - MUY EFICAZ, color VERDE, entre 90 – 100 % de cumplimiento de actividades - MODERADAMENTE EFICAZ (ACEPTABLE), color AMARILLO, entre 60 – 89 % de cumplimiento de actividades - INEEFICAZ, color ROJO, entre 0 – 59 % de cumplimiento de actividades
PLAN OPERATIVO 2023 Y SEGUIMIENTO

## POI UNIDAD DE SERVICIOS GENERAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - I SEMESTRE
Periodo PEI : | 2023 - 2026
Nivel de Gobierno : | E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : | 10 - EDUCACION
Pliego : | 512 - U.N. DE TRUJILLO
Unidad Ejecutora : | 000090 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |  |  | Responsable de Centro de Costo: | [17 empty] | Correo: | [8 empty] | Celular:
Centro de Costo: | 1.09.06 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024
OEI.05 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | [30 empty] | Semáforo BSC |  | Grado de eficacia
| AEI.05.01 | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO A FAVOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
|  | COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Meta | PROGRAMACION | [11 empty] | Total Anual | SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO (MESES) | [11 empty] | Total Avance Meta Fisica Anual / Total Meta Financiera Anual |  | % Avance Meta Fisica Anual / % Avance Meta Financiera Anual
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | AOI00009000054 | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | 091 : PLAN | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000055 | EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | 060 : INFORME | Físico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | CO592 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO | 091 : PLAN | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 2596052.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596052.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0733 | GESTION ADMINISTRATIVA OFICIOS MEMORANDO OTROS | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0174 | GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 217564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0173 | GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 171919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0332 | GESTIONAR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 451493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0740 | IMPLEMENTACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0735 | SERVICIO DE MOVILIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  |  | GESTION DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  |  | PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 166662.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166662.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  |  | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS PERSONAS | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 277935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  |  |  | TOTAL FINANCIERO : | [13 empty] | 3882021.09 |  |  |  | TOTAL AVANCE META FINANCIERA DEL POI : | [8 empty] | 0
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (GRADO DE EFICACIA)
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (GRADO DE EFICACIA)