## INSTRUCTIVO
Instrucciones para llenado del Seguimiento del Plan Operativo de su Unidad
Los responsables de las unidades académicas u administrativas (Centro de Costos) deben registrar información cuantitativa del avance de las metas físicas y metas financieras de actividades en la columna SEGUIMIENTO(MESES). Así mismo, describir en forma resumida las evidencias del total de avance de la Meta Física Anual y del avance de la Meta Financiera, y su justificación del porcentaje correspondiente. A continuación, se mostrará los ítems de la tabla del Plan Operativo: 1. COD: Código asignado a la actividad. 2. Actividad Operativa / Inversiones: Es la descripción de dicha actividad. 3. U.M. = Unidad de medida: Es la manera en cómo se medirá dicha actividad. 4. Programación (Meses): Es lo que se espera cumplir en el año actual y se medirá con 12 meses. 5. Total anual: Es la suma total anual de la “Programación (Meses)” de cada actividad operativa, tanto para meta física como para meta financiera. 6. Seguimiento del Plan Operativo(Meses): Son las cantidades que se han conseguido a lo largo de los 12 meses tanto para metas físicas como para metas financieras. 7. Total avance meta física anual /Total Meta Financiera Anual: Es la suma de anual de las metas físicas y de la metas financieras de cada actividad operativa, 8. Semáforo BSC: Es un criterio de colores (verde, amarillo y rojo) para la calificación de cada actividad operativa, tanto para metas físicas como para metas financieras. 9. % Avance Meta Física : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta física anual” y el “Total anual Meta Física” multiplicado por 100. 10. % Avance Meta Financiera : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta financiera anual” y el “Total Meta Financiera Anual” multiplicado por 100. 10. Grado de eficacia: Es la calificación de los resultados obtenidos: - MUY EFICAZ, color VERDE, entre 90 – 100 % de cumplimiento de actividades - MODERADAMENTE EFICAZ (ACEPTABLE), color AMARILLO, entre 60 – 89 % de cumplimiento de actividades - INEEFICAZ, color ROJO, entre 0 – 59 % de cumplimiento de actividades
PLAN OPERATIVO 2024 Y SEGUIMIENTO

## 04.1 Oficina de Asesoría Jurídi
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - I SEMESTRE
Periodo PEI : | 2023 - 2026
Nivel de Gobierno : | E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : | 10 - EDUCACION
Pliego : | 512 - U.N. DE TRUJILLO
Unidad Ejecutora : | 000090 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |  |  | Responsable de Centro de Costo: | [13 empty] | Correo: | [10 empty] | Celular:
Centro de Costo: | 1.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024
OEI.04 | MODERNIZAR LA GESTIÓN Y GOBERNANZA INSTITUCIONAL | [30 empty] | Semáforo BSC |  | Grado de eficacia
| AEI.04.06 | PLAN DE SISTEMA DE INFORMACION,MONITOREO,SEGUIMIENTO,EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.
|  | COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Meta | PROGRAMACION | [11 empty] | Total Anual | SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO (MESES) | [11 empty] | Total Avance Meta Fisica Anual / Total Meta Financiera Anual |  | % Avance Meta Fisica Anual / % Avance Meta Financiera Anual
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | AOI00009000008 | CONDUCCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES | 060 : INFORME | Físico | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 120 | 50 | 100 | 80 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 33.3333 | 33.3333 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000009 | PRESTACIÓN DE ASESORÍA LEGAL A UNIDADES OPERATIVAS | 006 : ATENCION | Físico | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 41.6667 | 41.6667 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 94387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000010 | EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL | 060 : INFORME | Físico | 140 | 150 | 150 | 150 | 200 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 1750 | 292 | 287 | 274 | 369 | 329 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 104.6286 | 104.6286 | EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | C0212 | GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 001 : ACCION | Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 100 | 100 | EFICAZ
|  |  |  | TOTAL FINANCIERO : | [13 empty] | 94722.4 |  |  |  | TOTAL AVANCE META FINANCIERA DEL POI : | [8 empty] | 335
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
RESULTADOS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2024
| JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (GRADO DE EFICACIA) | [19 empty] | TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
RESULTADOS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2024
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
RESULTADOS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2024
JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (GRADO DE EFICACIA)
RESULTADOS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2024