## INTRUCTIVO
Instrucciones para llenado del Seguimiento del Plan Operativo 2024 de su Unidad
(1er semestre)
Los responsables de las unidades académicas u administrativas (Centro de Costos) deben registrar información cuantitativa del avance de las metas físicas y metas financieras de actividades en la columna SEGUIMIENTO(MESES). Así mismo, describir en forma resumida las evidencias del total de avance de la Meta Física Anual y del avance de la Meta Financiera, y su justificación del porcentaje correspondiente. A continuación, se mostrará los ítems de la tabla del Plan Operativo: 1. COD: Código asignado a la actividad. 2. Actividad Operativa / Inversiones: Es la descripción de dicha actividad. 3. U.M. = Unidad de medida: Es la manera en cómo se medirá dicha actividad. 4. Programación (Meses): Es lo que se espera cumplir en el año actual y se medirá con 12 meses. 5. Total anual: Es la suma total anual de la “Programación (Meses)” de cada actividad operativa, tanto para meta física como para meta financiera. 6. Seguimiento del Plan Operativo(Meses): Son las cantidades que se han conseguido a lo largo de los 12 meses tanto para metas físicas como para metas financieras. 7. Total avance meta física anual /Total Meta Financiera Anual: Es la suma de anual de las metas físicas y de la metas financieras de cada actividad operativa, 8. Semáforo BSC: Es un criterio de colores (verde, amarillo y rojo) para la calificación de cada actividad operativa, tanto para metas físicas como para metas financieras. 9. % Avance Meta Física : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta física anual” y el “Total anual Meta Física” multiplicado por 100. 10. % Avance Meta Financiera : Se realiza haciendo una división entre el “Total avance meta financiera anual” y el “Total Meta Financiera Anual” multiplicado por 100. 10. Grado de eficacia: Es la calificación de los resultados obtenidos: - MUY EFICAZ, color VERDE, entre 90 – 100 % de cumplimiento de actividades - MODERADAMENTE EFICAZ (ACEPTABLE), color AMARILLO, entre 60 – 89 % de cumplimiento de actividades - INEEFICAZ, color ROJO, entre 0 – 59 % de cumplimiento de actividades
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)

## POI FAC MEDICINA_2024
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO 2024 (1ER SEMESTRE)
Periodo PEI : | 2023 - 2026
Nivel de Gobierno : | E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : | 10 - EDUCACION
Pliego : | 512 - U.N. DE TRUJILLO
Unidad Ejecutora : | 000090 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |  |  | Responsable de Centro de Costo: | [15 empty] | Correo: | [9 empty] | Celular:
Centro de Costo: | FACULTAD DE MEDICINA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024
OEI.01 | MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE LOS LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | [30 empty] | Semáforo BSC |  | Grado de eficacia
| AEI.01.01 | PROGRAMAS DE ESTUDIOS CON CURRICULOS ACTUALIZADOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO,POSGRADO Y SEGUNDAS ESPECIALIDADES PROFESIONALES .
|  | COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Meta | PROGRAMACION | [11 empty] | Total Anual | SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2024 (MESES) | [11 empty] | Total Avance Meta Fisica Anual / Total Meta Financiera Anual |  | % Avance Meta Fisica Anual / % Avance Meta Financiera Anual
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5005856. Selección docente |  | AOI00009000005 | PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA SELECCIÓN DOCENTE | 240 : DOCENTE | Fisico | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005857. Ejercicio de la docencia universitaria |  | AOI00009000006 | EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL AÑO ANTERIOR | 060 : INFORME | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005857. Ejercicio de la docencia universitaria |  | AOI00009000007 | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTERNO (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, RECURSOS Y PROCESOS) Y DIAGNÓSTICO EXTERNO | 060 : INFORME | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005857. Ejercicio de la docencia universitaria |  | AOI00009000008 | PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS (POLÍTICAS, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO, CUADRO DE NECESIDADES | 060 : INFORME | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005857. Ejercicio de la docencia universitaria |  | AOI00009000009 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS CON PROVISIÓN DE RECURSOS | 001 : ACCION | Fisico | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 75 | MODERADAMENTE EFICAZ | bar: PROGRAMACION 1 to PROGRAMACION 12
[5 empty] | Financiero S/. | 85820.52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85820.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005857. Ejercicio de la docencia universitaria |  | AOI00009000010 | GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.6667 | 66.6667 | MODERADAMENTE EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 280981.44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280981.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005857. Ejercicio de la docencia universitaria |  | AOI00009000010 | GESTION DEL SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO, SATISFACCIÓN Y DESERCIÓN DE ESTUDIANTES | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.6667 | 66.6667 | MODERADAMENTE EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005858. Evaluación de docentes |  | AOI00009000011 | EVALUACIÓN DEL DOCENTE, POR LOS ESTUDIANTES, CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS, Y MÉRITOS ACADÉMICOS | 001 : ACCION | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | INEFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005859. Capacitación docente |  | AOI00009000012 | CAPACITACIÓN DEL DOCENTE EN TEMAS BÁSICOS (TÉCNICAS PEDAGÓGICAS, HERRAMIENTAS TICs, INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005859. Capacitación docente |  | AOI00009000013 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TICS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5000775. Formación profesional y perfeccionamiento |  | AOI00009000013 | PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5006047. Mantenimiento y operación de infraestructura y equipamiento |  | AOI00009000014 | GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 7639.68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005860. Gestión curricular |  | AOI00009000015 | GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 10000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005861. Fomento de la investigación formativa |  | AOI00009000016 | GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA (ACTIVIDADES CURRICULARES, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, TESIS DE PREGRADO | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005862. Apoyo académico |  | AOI00009000017 | PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO ACADÉMICO AL ESTUDIANTE (ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS, TUTORIA, OTROS | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005862. Bienestar y asistencia social |  | AOI00009000018 | PROMOCIÓN DE LOS SERVICIÓN DE BIENESTAR, SERVICIO ALIMENTARIO, ASISTENCIA SOCIAL AL ESTUDIANTE | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005864. Servicios educacionales complementarios |  | AOI00009000019 | PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE (ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, DEPORTIVAS, INTERCAMBIO ACADÉMICO Y OTROS) | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005854. Acreditación de carreras profesionales |  | AOI00009000020 | GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
5005854. Acreditación de carreras profesionales |  | AOI00009000021 | GESTIÓN PARA EL LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000022 | PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES POR EL BICENTENARION DE LA UNT 2024 | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000001 | GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 111000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000002 | GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 84846 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000003 | GESTIÓN DEL PAGO DE SERVICIO DEL SERVICIO DE INTERNET | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 55051 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000004 | GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 339312 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  | AOI00009000004 | GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 001 : ACCION | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | MUY EFICAZ
[5 empty] | Financiero S/. | 730 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INEFICAZ
|  |  |  | TOTAL FINANCIERO : | Financiero S/. | PROGRAMACION 1: 975380.64 | 975380.64 |  |  |  |  | TOTAL AVANCE META FINANCIERA DEL POI : | [7 empty] | 0
[18 empty] | 39 | [12 empty] | 34 | 87.1795 | 87.1795 | MODERADAMENTE EFICAZ
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
INCORPORACIÓN DE DOCENTES A DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS PARA EL AÑO ACADÉMICO 2024
|  | INFORME DEL DESARROLLO ACADÉMICO 2023. DIRECCIÓN DE ESCUELA | [22 empty] | TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SÍLABOS APROBADOS AL 100% POR LA DIRECCIÓN DE ESCUELA
JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FÍSICA ANUAL (GRADO DE EFICACIA)
GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y LABORATORIOS
GESTIONES REALIZADAS PARA USO DEL AMBIENTE POSTERIOR DE LA FACULTAD COMO CAMPO CLÍNICO
EVIDENCIA DEL TOTAL DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (RESULTADOS OBTENIDOS)
JUSTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE DE META FINANCIERA ANUAL (GRADO DE EFICACIA)