## POI0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Decanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Gestionar la implementaciòn de un sistema virtual, mantenimiento de libros y bienes de seguridad | Informe | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | Jefe de Biblioteca | 1
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Asignación presupuestal que no resulta en producto (APNOP) | Información de los Títulos de los Proyectos de investigación (Fuente Financiamiento, período de ejecución , inicio y término de proyectos) | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Responsable de Unidad de Investigación | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Asignación presupuestal que no resulta en producto (APNOP) | Realizar el informe sobre Porcentaje sobre avances de Proyectos | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Responsable de Unidad de Investigación | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Asignación presupuestal que no resulta en producto (APNOP) | Informe de resultados de acciones | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Responsable de Unidad de Investigación | 3
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA EXTENSIÓN, LA PROYECCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL REQUERIDAS POR LA DEMANDA SOCIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Implementar y gestionar el sistema de extensión, proyección y responsabilidad social que integre a docentes, estudiantes y egresados, en beneficio de la comunidad local y regional.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Gestionar el cronograma de acciones de proyección social establecidos por la Alta Dirección (elaboración, avance e informe final de proyectos) | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente del Comité de Proyección Social | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Gestionar la información de labores de extensión y proyección social que escuelas realizan con los estudiantes | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Decano | 2
OBJETIVO GENERAL : PRIORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD CON PERTINENCIA EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO COMO EJE CENTRAL AL ESTUDIANTE.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 :Alcanzar una oferta educativa pertinente, basada en procesos de calidad, que responda a la demanda social, al mercado laboral, al desarrollo científico tecnológico, y centrado en el estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Apoyo y supervisión en los avances de Evaluación y Acreditación de las Carreras Profesionales. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Decano | 1
OBJETIVO GENERAL : BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EFICACES Y EFICIENTES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 :Lograr servicios eficaces y eficientes de bibliotecas, sociales, médicos, deportivos-recreativos, alimentarios, psicológicos y pedagógicos, y que contribuyan a la formación integral del estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Gestión para el mejoramiento del equipamiento del Auditorio A-7 | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Decano | 1
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR QUE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES TENGAN UN RENDIMIENTO ÓPTIMO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 :Lograr que el personal docente y administrativo alcance las competencias requeridas mediante capacitación permanente.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente | Promover la capacitación de los docentes | Curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Decano | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Promover la capacitación de los administrativos | Curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Decano | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Selección Docente. | Participar en la planificación de la selección docente | Docente | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Director del Dpto.CC.AA. | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Selección Docente. | Efectuar el seguimiento y evaluación del proceso de selección docente(Dpto.CC.AA) | Docente | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Director del Dpto.CC.AA. | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ejercicio de la docencia universitaria. | Gestionar la provisión de recursos educativos(Dpto.CC.AA)materiales y humanos | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | Director del Dpto.CC.AA. | 5
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ejercicio de la docencia universitaria. | Desarrollar actividades propias del ejercicio docente(Dpto.CC.AA) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | Director del Dpto.CC.AA | 6
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Selección Docente. | Planificación de la selección docente(Dpto. Ag. y Zoot). | Docente | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Director del Dpto.Agro. y Zoot. | 7
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Selección Docente. | Participar en la aplicación del proceso de selección docente(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director del Dpto.Agro. y Zoot. | 8
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Selección Docente. | Efectuar el seguimiento y evaluación del proceso de selección docente(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director del Dpto.Agro. y Zoot. | 9
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ejercicio de la docencia universitaria. | Gestionar la provisión de recursos educativos(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director del Dpto.Agro. y Zoot. | 10
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ejercicio de la docencia universitaria. | Participar en el proceso de selección y evaluación de jefes de laboratorio(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Director del Dpto.Agro. y Zoot. | 11
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ejercicio de la docencia universitaria. | Desarrollar las actividades propias del ejercicio docente(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Director del Dpto.Agro. y Zoot. | 12
OBJETIVO ESPECIFICO 7 :Lograr la implementación de una infraestructura, equipamiento, tecnología de la Información y comunicaciones modernas, y mantenimiento permanente para apoyar los servicios educativos de la universidad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Diágnostico del estado de las computadoras y mobiliario. | Acción | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Responsable de Cómputo | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Diágnostico de infraestructura, equipo de laboratorio, oficinas, baños , etc. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Decano | 6
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Diagnóstico del sistema Eléctrico, internet, mobiliario y equipos de cómputo. | Acción | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Jefe de Biblioteca | 6
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Gestionar la solicitud de reparación y/o mantenimiento | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Decano | 7
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Gestionar la mejora de Infraestructura y adquisición de bienes y equipos | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Decano | 8
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Brindar buen servicio a docentes, estudiantes, egresados, bachilleres y público en general a través del trámite documentario. | Acción | [12 empty] | 12 | Decano | 9 | bar: Cantidad Programada Ene to Cantidad Programada Dic
OBJETIVO ESPECIFICO 8 :Lograr que la Universidad desarrolle investigaciones y actividades de extensión y proyección social orientadas al bienestar económico, social y ambiental en la región La Libertad, el país y el mundo.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Aplicar la encuesta física o virtual(Dpto.CC.AA) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Director de Dpto.CC.AA. | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Difundir los resultados(Dpto.CC.AA) de la encuesta física o virtual de evaluación docente | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director de Dpto.CC.AA. | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades académicas administrativas(Dpto.CC.AA)Eventos Nacionales e Intern.y cumplimientos de plazos | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 | Director de Dpto.CC.AA. | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Realizar la evaluación de méritos académicos(Dpto.CC.AA) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | Director de Dpto.CC.AA | 5
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente. | Realizar el diagnóstico de competencias de los docentes(Dpto.CC.AA.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | Director de Dpto.CC.AA | 6
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente. | Aplicar el programa de desarrollo de competencias docentes(Dpto.CC.AA.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | Director de Dpto.CC.AA | 7
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente. | Realizar la evaluación del programa de desarrollo de competencias(Dpto.CC.AA.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | Director de Dpto.CC.AA | 8
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Aplicar la encuesta física o virtual(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Director de Dpto.Agr. y Zoot.) | 9
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Difundir los resultados de la Evaluación docente(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Director de Dpto.Agr. y Zoot.) | 10
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades académicas administrativas(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Director de Dpto.Agr. y Zoot.) | 11
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Evaluación de docentes. | Realizar la evaluación de méritos académicos(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Director de Dpto.Agr. y Zoot.) | 12
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente. | Realizar el diagnóstico de competencias de los docentes(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Director de Dpto.Agr. y Zoot.) | 13
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente. | Aplicar el programa de desarrollo de competencias docentes(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Director de Dpto.Agr. y Zoot.) | 14
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente. | Realizar la evaluación del programa de desarrollo de competencias(Dpto.Agro. y Zoot.) | Docente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director de Dpto.Agr. y Zoot. | 15
Note on B131: USER: Tarea

## POI1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Escuela de Agronomia
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Planificar el rediseño o actualización del programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Elaborar el rediseño o actualización del programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Implementar el programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Realizar el seguimiento y evaluación del programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Director | 4
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento de la investigación formativa. | Diseñar o fortalecer el fomento de la investigación formativa | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Analizar la información de los estudiantes | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Ejecutar el apoyo académico | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Realizar el seguimiento y evaluación del apoyo académico | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director | 4
OBJETIVO GENERAL : GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PERTINENTE E INNOVADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Implementar y gestionar el sistema de investigación científica que integre a docente, estudiantes y egresados para la visibilidad de la producción científica institucional a nivel global.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Diagnosticar los servicios educacionales complementarios | Informe Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA EXTENSIÓN, LA PROYECCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL REQUERIDAS POR LA DEMANDA SOCIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 :Implementar y gestionar el sistema de extensión, proyección y responsabilidad social que integre a docentes, estudiantes y egresados, en beneficio de la comunidad local y regional.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Diseñar o fortalecer los servicios educacionales complementarios | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Ejecutar la prestación de los servicios educacionales complementarios | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Director | 2
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 :Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo del programa | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director | 1
OBJETIVO GENERAL : PRIORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD CON PERTINENCIA EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO COMO EJE CENTRAL AL ESTUDIANTE.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 :Alcanzar una oferta educativa pertinente, basada en procesos de calidad, que responda a la demanda social, al mercado laboral, al desarrollo científico tecnológico, y centrado en el estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Planificar los procesos de acreditación de las carreras profesionales | Plan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Fortalecer las capacidades de los involucrados en la Acreditación. | Plan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Ejecutar la Autoevaluación de la gestión actual de la carrera. | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Elaborar el Plan de mejora | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Implemetar el Plan de mejora | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 5
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Elaborar el informe de Autoevaluación con fines de Acreditación. | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 6
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR LA VINCULACIÓN DINÁMICA DE LA UNIVERSIDAD CON LOS GRUPOS DE INTERÉS NACIONALES E INTERNACIONALES, GENERANDO VALOR PÚBLICO.
OBJETIVO ESPECIFICO 7 :Lograr la vinculación nacional e internacional de las carreras profesionales y programas de postgrado, generando valor público para la sociedad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Realizar el seguimiento y evaluación de los servicios educacionales complemetarios. | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Director | 1

## POI2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Escuela de Ingenieria Agricola
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Planificar el Rediseño o actualización del programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Elaborar el rediseño o actualización del programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Implementar el programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Realizar el seguimiento y evaluación del programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 4
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento de la investigación formativa. | Diseñar o fortalecer el Fomento de la Investigación Formativa | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Analizar la información de los estudiantes | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Ejecutar el apoyo académico | Informe | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Realizar el seguimiento y evaluación del apoyo académico | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 4
OBJETIVO GENERAL : GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PERTINENTE E INNOVADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Implementar y gestionar el sistema de investigación científica que integre a docente, estudiantes y egresados para la visibilidad de la producción científica institucional a nivel global.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Diagnosticar los servicios educacionales complementarios | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA EXTENSIÓN, LA PROYECCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL REQUERIDAS POR LA DEMANDA SOCIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 :Implementar y gestionar el sistema de extensión, proyección y responsabilidad social que integre a docentes, estudiantes y egresados, en beneficio de la comunidad local y regional.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Diseñar o fortalecer los servicios educacionales complementarios | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Ejecutar la prestación de los servicios educacionales complementarios | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 2
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 :Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Formulacion del Plan Operativo Institucional y cuadro de Necesidades de la Escuela | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Director | 1
OBJETIVO GENERAL : PRIORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD CON PERTINENCIA EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO COMO EJE CENTRAL AL ESTUDIANTE.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 :Alcanzar una oferta educativa pertinente, basada en procesos de calidad, que responda a la demanda social, al mercado laboral, al desarrollo científico tecnológico, y centrado en el estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Planificar los procesos de planificación | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | Fortalecer las capacidades de los involucrados en la acreditación | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Ejecutar la Autoevaluación de la gestión Actual de la Carrera | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Realizar la Evaluación externa o de los pares | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Elaborar el informe de evidencias para el cumplimiento de estándares de acreditación | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Director | 5
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Realizar el seguimiento y evaluación de procesos de acreditación | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Director | 6
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR LA VINCULACIÓN DINÁMICA DE LA UNIVERSIDAD CON LOS GRUPOS DE INTERÉS NACIONALES E INTERNACIONALES, GENERANDO VALOR PÚBLICO.
OBJETIVO ESPECIFICO 7 :Lograr la vinculación nacional e internacional de las carreras profesionales y programas de postgrado, generando valor público para la sociedad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Realizar el seguimiento y evaluación de los servicios educacionales complementarios | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1

## POI3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Escuela de Ingenieria Agroindustrial
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | ELABORAR EL REDISEÑO O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | PLANIFICAR EL REDISEÑO O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR | Curricula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 2
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CUANTO A DESEMPEÑO ACADEMICO | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | EJECUTAR EL APOYO ACADÉMICO. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APOYO ACADÉMICO. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento de la investigación formativa. | DISEÑAR O FORTALECER EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Director | 4
OBJETIVO GENERAL : GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PERTINENTE E INNOVADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Implementar y gestionar el sistema de investigación científica que integre a docente, estudiantes y egresados para la visibilidad de la producción científica institucional a nivel global.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | DIAGNOSTICAR LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | DISEÑAR O FORTALECER LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | EJECUTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Director | 4
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 :Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE LA ESCUELA. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director | 1
OBJETIVO GENERAL : PRIORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD CON PERTINENCIA EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO COMO EJE CENTRAL AL ESTUDIANTE.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 :Alcanzar una oferta educativa pertinente, basada en procesos de calidad, que responda a la demanda social, al mercado laboral, al desarrollo científico tecnológico, y centrado en el estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | PLANIFICAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS INVOLUCRADOS EN LA ACREDITACIÓN. | Persona Capacitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Director | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | EJECUTAR LA AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LA CARRERA. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | ELABORAR EL PLAN DE MEJORA. | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORA. | Acción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director | 5
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | ELABORAR EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Director | 6

## POI4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Escuela de Zootecnia
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | PLANIFICAR EL REDISEÑO O ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CURRICULAR | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Director de Escuela | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | ELABORAR EL REDISEÑO O ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CURRICULAR | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Director de Escuela | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA CURRICULAR | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA CURRICULAR | Curricula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 4
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento de la investigación formativa. | DISEÑAR O FORTALECER EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | Curricula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | ANALIZAR LA INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Desarrollar intervenciones que permitan guiar y reforzar las capacidades de estudio de los estudiantes (asesorías, talleres, resolución de problemas, inteligencia emocional y otros). | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Director de Escuela | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL APOYO ACADEMICO | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 4
OBJETIVO GENERAL : GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PERTINENTE E INNOVADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Implementar y gestionar el sistema de investigación científica que integre a docente, estudiantes y egresados para la visibilidad de la producción científica institucional a nivel global.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | DIAGNOSTICAR LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 1
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA EXTENSIÓN, LA PROYECCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL REQUERIDAS POR LA DEMANDA SOCIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 :Implementar y gestionar el sistema de extensión, proyección y responsabilidad social que integre a docentes, estudiantes y egresados, en beneficio de la comunidad local y regional.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | DISEÑAR O FORTALECER LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | EJECUTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Director de Escuela | 2
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 :Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del programa | REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE LA ESCUELA | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director de Escuela | 1
OBJETIVO GENERAL : PRIORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD CON PERTINENCIA EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO COMO EJE CENTRAL AL ESTUDIANTE.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 :Alcanzar una oferta educativa pertinente, basada en procesos de calidad, que responda a la demanda social, al mercado laboral, al desarrollo científico tecnológico, y centrado en el estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | PLANIFICAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS INVOLUCRADOS EN LA ACREDITACIÓN | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | EJECUTAR LA AUTOEVALUACION DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LA CARRERA | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | ELABORAR EL PLAN DE MEJORA | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORA | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 5
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | ELABORAR EL INFORME DE AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Presidente de Calidad | 6
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR LA VINCULACIÓN DINÁMICA DE LA UNIVERSIDAD CON LOS GRUPOS DE INTERÉS NACIONALES E INTERNACIONALES, GENERANDO VALOR PÚBLICO.
OBJETIVO ESPECIFICO 7 :Lograr la vinculación nacional e internacional de las carreras profesionales y programas de postgrado, generando valor público para la sociedad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director de Escuela | 1