## FACULTAD DE ENFERMERIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Facultad de Enfermeria
OBJETIVO GENERAL : GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PERTINENTE E INNOVADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Implementar y gestionar el sistema de investigación científica que integre a docente, estudiantes y egresados para la visibilidad de la producción científica institucional a nivel global.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento de la Investigación Formativa | Fortalecer el sistema de investigación formativa en la Facultad con la participación de docentes, estudiantes y egresados | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Unidad de Investigación | 1
Fomento de la Investigación Formativa | Realizar proyectos y eventos de investigación formativa con participación de docentes, estudiantes y egresados | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Unidad de Investigación | 2
Fomento de la Investigación Formativa | Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos y eventos de investigación formativa | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Unidad de Investigación | 3
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA EXTENSIÓN, LA PROYECCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL REQUERIDAS POR LA DEMANDA SOCIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implementar y gestionar el sistema de extensión, proyección y responsabilidad social que integre a docentes, estudiantes y egresados, en beneficio de la comunidad local y regional.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Diagnosticar la situación de los proyectos de Proyección Social realizados en los últimos 3 años | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Comité de Responsabilidad Social Universitaria, Extensión y Proyección Social | 1
Servicios educacionales complementarios. | Diseñar proyectos de proyección social y responsabilidad social universitaria articulados a la formación integral y a la investigación | Documento | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Comité de Responsabilidad Social Universitaria, Extensión y Proyección Social | 2
Servicios educacionales complementarios. | Ejecutar proyectos de proyección social y responsabilidad social universitaria | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Comité de responsabilidad social universitaria | 3
Servicios educacionales complementarios. | Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de proyección social y responsabilidad social universitaria | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Comité de responsabilidad social universitaria | 4
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Lograr que la universidad y sus unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, articulen, difundan y gestionen sus planes estratégicos con enfoque prospectivo, de calidad, de resultados, participativo y concertado con los grupos de interés interno y externo, y orientados al aseguramiento de la calidad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del Programa | Gestionar el Plan Estratégico con participación de docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés orientado al aseguramiento de la calidad | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Decanato; Comité de Calidad | 1
OBJETIVO ESPECIFICO 4 :Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del Programa | Lograr que las direcciones, unidades y centros de producción elaboren, actualicen, difundan, ejecuten y evalúen sus planes operativos y presupuesto con enfoque de resultados | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Comité de Calidad, Decanato de la Facultad | 1
Gestión del Programa | Gestionar en forma eficiente el presupuesto asignado | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Comité de Calidad, Decanato de la Facultad | 1
Gestión del Programa | Implementar los procesos programados para el desarrollo de la Facultad | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Comité de Calidad, Decanato de la Facultad | 2
Gestión del Programa | Desarrollar acciones para el cumplimiento del plan operativo de la Facultad | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Comité de Calidad, Comité de Fiscalización | 2
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 5 :Conseguir los recursos económicos y financieros para implementar todos los proyectos de desarrollo de la universidad, generando sostenibilidad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del Programa | Coordinar la asignación de recursos financieros para la implementación de los proyectos de desarrollo de la Facultad | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | decanato de la Facultad | 1
OBJETIVO GENERAL : PRIORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD CON PERTINENCIA EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO COMO EJE CENTRAL AL ESTUDIANTE.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 :Alcanzar una oferta educativa pertinente, basada en procesos de calidad, que responda a la demanda social, al mercado laboral, al desarrollo científico tecnológico, y centrado en el estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Garantizar procesos de calidad en la docencia, investigación y responsabilidad social centrado en el estudiante y que responda a la problemática social y avances científicos y tecnológicos | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Comité de Calidad | 1
Acreditación de carreras profesionales. | Mejorar la calidad educativa de las sedes desconcentradas | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Comité de Calidad | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acreditación de carreras profesionales. | Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad que responda a la misión y visión de la Facultad | Acción | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Comité de Calidad | 3
OBJETIVO GENERAL : BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EFICACES Y EFICIENTES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
OBJETIVO ESPECIFICO 7 :Lograr servicios eficaces y eficientes de bibliotecas, sociales, médicos, deportivos-recreativos, alimentarios, psicológicos y pedagógicos, y que contribuyan a la formación integral del estudiante.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del Programa | Coordinar servicios de Bienestar y asistencia social para los estudiantes que lo requieran | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Comité de Bienestar | 1
Servicios educacionales complementarios. | Brindar un servicio adecuado de Biblioteca al estudiante | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Comité de Biblioteca | 2
Servicios educacionales complementarios. | Promover e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Comité de Bienestar | 3
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR QUE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES TENGAN UN RENDIMIENTO ÓPTIMO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO 8 :Lograr que el personal docente y administrativo alcance las competencias requeridas mediante capacitación permanente.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Capacitación docente. | Capacitación permanente al personal docente y administrativo según necesidades | Persona Capacitada | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | Decano, Directoras de Departamentos | 1
OBJETIVO ESPECIFICO 9 :Lograr la implementación de una infraestructura, equipamiento, tecnología de la Información y comunicaciones modernas, y mantenimiento permanente para apoyar los servicios educativos de la universidad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del Programa | Gestionar el mantenimiento, renovación y operación de la infraestructura y equipamiento de todas las unidades de la Facultad | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Decanato | 1
Gestión del Programa | Gestionar la ampliación de la infraestructura | Informe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Decanato | 2
Gestión del Programa | Gestionar la implementación de sistema de comunicación e información en la facultad | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Comité de Biblioteca y de Unidad de Cómputo | 3
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR LA VINCULACIÓN DINÁMICA DE LA UNIVERSIDAD CON LOS GRUPOS DE INTERÉS NACIONALES E INTERNACIONALES, GENERANDO VALOR PÚBLICO.
OBJETIVO ESPECIFICO 10 :Lograr la vinculación nacional e internacional de las carreras profesionales y programas de postgrado, generando valor público para la sociedad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Servicios educacionales complementarios. | Vincular a la Carrera de Enfermería con organizaciones nacionales e internacionales para contribuir a mejorar la salud de la población y la formación profesional | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Dirección de Escuela/Decanato | 1

## ESCUELA DE ENFERMERIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Escuela de Enfermeria
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión curricular. | Actualizar el programa curricular | Curricula | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Comité de curriculo | 1
Gestión curricular. | Implementar el programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Comité de dirección | 2
Gestión curricular. | Realizar seguimiento y evaluación del programa curricular | Curricula | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Comité de dirección | 3
Gestión curricular. | Evaluar el aprendizaje por competencias | Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Comité de dirección | 5
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Apoyo académico. | Analizar información de estudiantes | Informe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Comité de dirección | 1
Apoyo académico. | Ejecutar el apoyo académico | Expediente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Comité de tutoría | 2
Apoyo académico. | Realizar el seguimiento y evaluación del apoyo académico | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Comité de tutoría | 3
Servicios educacionales complementarios. | Promocionar la movilidad estudiantil | Alumno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Comité de dirección | 5
Gestión del Programa | Trámite documentario y elaboración de documentos | Informe | [12 empty] | 12 | Dirección de escuela | 6 | bar: Cantidad Programada Ene to Cantidad Programada Dic
Fomento de la investigación formativa. | Fortalecer el fomento de la investigación formativa | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Comité de dirección | 6
Servicios educacionales complementarios. | Realizar un programa de seguimiento de egresados | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Comité de egresados | 7

## DPTO SALUD FAM Y COMUN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Departamento de Salud Familiar y Comunitaria
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión del Programa | Desarrollar actividades de difusión e implementaciòn del POI | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Directoras de Dpto. Salud Fam y ComunitariaEnf. del Adulto y Anciano; Enf. de Mujer y Niño | 1
Gestión del Programa | Gestionar la contratación de personal docente | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Directoras de Dpto. Salud Fam y Comunitaria Enf. del Adulto y Anciano Enf. de Mujer y Niño | 2
Ejercicio de la docencia universitaria. | Gestión de provisión de recursos educativos para docentes | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Directoras de Dpto. Salud Fam y Comunitaria Enf. del Adulto y Anciano Enf. de Mujer y Niño | 3
Evaluación de docentes. | Evaluación de responsabilidades académicas- administrativas | Docente Evaluado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Directoras de Dpto. Salud Fam y ComunitariaEnf. de Mujer y Niño | 4
Evaluación de docentes. | Evaluación de méritos académicos | Docente Evaluado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Directoras de Dpto. Salud Fam y ComunitariaEnf. de Mujer y Niño | 5
Gestión del Programa | Seguimiento y evaluación del POI | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Directoras de Dpto. Salud Fam y ComunitariaEnf. del Adulto y Anciano Enf. de Mujer y Niño | 6
Capacitación docente. | Realizar el Diagnóstico de necesidades educativas de los docentes | Docente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Gabinete pedagógico y Directoras de Departamento | 7
Capacitación docente. | Ejecución de programas de desarrollo de competencias docente | Docente Capacitado | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Gabinete pedagógico y Directoras de: Dpto. Salud Fam. y ComunitariaDpto. Enf. Mujer y NiñoDpto. del Adulto y Anciano | 8
Capacitación docente. | Evaluación del programas de desarrollo de competencias: | Docente Capacitado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Gabinete pedagógico y Directoras de: Dpto. Salud Fam. y ComunitariaDpto Enf. del adulto y ancianoDpto. Enf. Mujer y Niño | 9