## POI_2018_UP
UNIDAD: Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OBJETIVO GENERAL : IMPLEMENTAR UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA, EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Lograr que la universidad y sus unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, articulen, difundan y gestionen sus planes estratégicos con enfoque prospectivo, de calidad, de resultados, participativo y concertado con los grupos de interés interno y externo, y orientados al aseguramiento de la calidad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Desarrollo del Diagnóstico Estratégico Institucional (Anàlisis Interno y externo de la UNT) | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Unidad de Planeamiento | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Actualización y difusión del PLAN BICENTENARIO UNT 2024 | Informe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Unidad de Planeamiento | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Consolidaciòn y publicación de la Evaluaciòn del PLAN BICENTENARIO UNT 2024 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Unidad de Planeamiento | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Estudio y dinámica de Escenarios prospectivos UNT 2030, según Directiva 001 de CEPLAN | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Unidad de Planeamiento | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Orientar la elaboración, aprobaciòn y publicación del Plan Estratégico Multianual UNT 2018-2020 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Unidad de Planeamiento | 5
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Consolidación y aprobación del POI 2018, 2019 de la UNT | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unidad de Planeamiento | 6
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | 0 | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Desarrollar un Programa de Implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional UNT 2012-2024 y del Plan Estratégico la UNT 2018-2020 con el Tablero de Comando de la UNT en convenio PRO GOBERNABILIDAD Y Cooperación canadiense | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad de Planeamiento | 7
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Reuniones de trabajo y talleres de fortalecimiento de capacidades con especialistas de CEPLAN en temas del planeamiento estratègico y operativo, indicadores y otros relacionados | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de Planeamiento | 8
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Lograr que las unidades académicas y administrativas formulen, actualicen, difundan, gestionen y evalúen sus planes operativos y presupuestos con enfoque de resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Sistematizaciòn del Sistema de Indicadores de la UNT, a través de la creación, revisión y actualización del Catálogo y Manual de Indicadores. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Unidad de Planeamiento | 9
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Implementación del Sistema de Control Interno para la Unidad de Planeamiento | Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Unidad de Planeamiento | 11
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Lograr, con enfoque sistémico y de calidad el rediseño de la estructura orgánica y funcional para la implementación y puesta en marcha el plan estratégico institucional, en base al marco normativo institucional y en observancia de las normas nacionales.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Implementación del proyecto Piloto de Sistema de Gestión de Calidad para la Unidad de Planeamiento | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Unidad de Planeamiento | 12
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Implementar un Observatorio de Innovación, prospectiva y gestión del conocimiento | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Unidad de Planeamiento | 13
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR QUE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES TENGAN UN RENDIMIENTO ÓPTIMO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 :Lograr que el personal docente y administrativo alcance las competencias requeridas mediante capacitación permanente.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Acciones de planeamiento y presupuesto. | Fortalecimiento de capacidades del personal en tema: modernizaciòn de la gestiòn pùblica, planeamiento, gestiòn del conocimiento, gestiòn por procesos, prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | Curso | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Unidad de Planeamiento | 14
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Elaboración de informes técnicos y asesoramiento en el proceso de planeamiento estratégico | Documento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | Unidad de Planeamiento | 15
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Participación en el proceso de implementación de la Política de Aseguramiento de la Calidad Universitaria. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | Unidad de Planeamiento | 16
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Impulso a la Gestión por procesos en la UNT | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unidad de Planeamiento | 17
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en la UNT | Acciones | [12 empty] | 12 | Unidad de Planeamiento | 18 | bar: Cantidad Programada Ene to Cantidad Programada Dic