## POI0
UNIDAD: Dirección de Estadistica e Información
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Elaboración y publicación del boletín de indicadores de Gestión Institucional | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Tarea 1: Ordenamiento y revisión de la información |  | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Tarea 2: Generación y recopilación de información de indicadores |  | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Tarea 3: Publicación y distribución del boletín |  | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Tarea 4: Procesamiento de los indicadores |  | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Elaboración y publicación de Boletín de estadística universitaria UNT. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director | 1
Tarea 1: Procesamiento de la información estadítica |  | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Servicios de información estadística, actualizaciones solicitada por instituciones (MINEDU, SUNEDU, INEI, OTROS) | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director | 1
Tarea 1: Recopilación de Información solicitada |  | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Director | 1
Tarea 2: Procesamiento de información |  | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Tarea 3: Remisión de la información solicitada |  | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1