## POI0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Admision
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 : Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable y que satisfaga a los grupos de interés.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Implementación de proyecto del Banco de Preguntas (itmes) | Acción | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director Academico | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Realización de la planificación y organización de los procesos | Acción | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Director General | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Ejecución de los procesos de admisión 2018-II y 2019 | Acción | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | Director Academico | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Difusión en I.E a nivel local,regional, nacional y a través de los medios de comunicación | Acción | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 70 | 0 | 0 | 30 | 120 | 20 | 380 | Director General | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión administrativa. | Migración de la norma ISO 9001 a la versión 2015 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director General | 2