## POI0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Comité de Etica
OBJETIVO GENERAL : GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PERTINENTE E INNOVADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 : Implementar y gestionar el sistema de investigación científica que integre a docente, estudiantes y egresados para la visibilidad de la producción científica institucional a nivel global.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Difusión de los documentos de trabajo sobre ética en investigación, vía virtual (página web de la UNT) | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Jefe de la oficina | 2
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Edición de documentos de trabajo sobre ética en investigación. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jefe de la oficina | 3
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Coordinar las reuniones de trabajo ordinario y extraordinario del comité de ética de investigación. | Sesión | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | Jefe de la oficina | 4
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Coordinar las Reuniones de trabajo con los comités de ética de investigación de las facultades. | Sesión | [12 empty] | 12 | Comité de Etica | 6 | bar: Cantidad Programada Ene to Cantidad Programada Dic
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Atender las consultas sobre proyectos de investigación de los comités de ética de las facultades. | Informe Técnico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Comité de Etica | 9
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Revisión y analisis de proyectos remitidos | Evaluación | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Jefe de la oficina | 10
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Realizar consultoria a expertos según temática de los proyectos de investigación. | Informe Técnico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Comité de Etica | 11
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Organizar cursos de capacitación para los comités de ética de las facultades. | Curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Comité de Etica | 13
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Asistencia a cursos de capacitación de los integrantes del comité de ética de investigación de la universidad. | Curso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Comité de Etica | 14
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Gestionar para la creación de base de datos físico y digital. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jefe de la oficina | 15
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Conducción y orientación superior. | Promover la creación de una red regional universitaria de ética en investigación. | Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Jefe de la oficina Comité de Etica | 18