## POI7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Unidad Operativa: Segunda Especializacion - Medicina
OBJETIVO GENERAL: LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, BASADA EN LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA ÉTICA, QUE SATISFAGA A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 :Establecer un Sistema de Enseñanza Aprendizaje que contribuya a la mejora continua de la formación profesional competitiva, ética y socialmente responsable.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada | [11 empty] | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Pago a los docentes | Docente | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2076 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Realización del Examen de Admisión Residentado Médico | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Implementación de materiales, equipo y mobiliario. | Informe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Coordinar las reuniones | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | Director | 2
OBJETIVO ESPECIFICO 2 :Implantar un sistema de seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos de estudiantes y egresados.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Implementación de software para matrículas y notas de los alumnos. | Software Aplicado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO 3 :Conseguir los recursos económicos y financieros para implementar todos los proyectos de desarrollo de la universidad, generando sostenibilidad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Convenios con entidades de salud públicas y privadas. | Convenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Director | 1
OBJETIVO GENERAL : BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EFICACES Y EFICIENTES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Gestionar y rendición de caja chica y viáticos local, regional y nacional. | Documento | [12 empty] | 12 | Director | 1 | bar: Cantidad Programada Ene to Cantidad Programada Dic
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Realización ceremonia de bienvenida a los nuevos ingresantes. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Director | 1
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Implementación de línea telefónica fija | Equipo | [12 empty] | 12 | Director | 1 | bar: Cantidad Programada Ene to Cantidad Programada Dic
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR QUE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES TENGAN UN RENDIMIENTO ÓPTIMO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 :Lograr que el personal docente y administrativo alcance las competencias requeridas mediante capacitación permanente.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Capacitación al personal administrativo | Evento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Director | 1
OBJETIVO ESPECIFICO 5 :Lograr la implementación de una infraestructura, equipamiento, tecnología de la Información y comunicaciones modernas, y mantenimiento permanente para apoyar los servicios educativos de la universidad.
Actividad - MEF | Actividad Específica | Unidad de Medida | Cantidad Programada Ene: Cantidad Programada | Total Anual | Responsable | Prioridad
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Unidades de enseñanza y producción. | Mantenimiento a equipos y mobiliarios. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Director | 1